## อุดหนุนรัฐ67
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
หน่วย : บาท
ลำ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วงเงิน | แผนการดำเนินการ | [12 empty] | แผนการจ่ายเงิน |  | ลักษณะครุภัณฑ์ |  | หมายเหตุ
ดับ |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | (/) |  | งปม. | กำหนด | วิธีการ | [6 empty] | อนุมัติ | ลงนาม | กำหนด | ตรวจ | เบิกจ่าย | เงิน | เงินนอก | (/)
ที่ | ผลผลิต | รายการ | จำนวน | งานต่อ | งานที่ | ปี 2567 | spec | จัด | จัด | เฉพาะ | คัด | e | e | สอบ | เงิน | ใน | ส่งของ | รับงาน |  | งปม. | งปม. | มาตรฐาน | นอก
|  |  | (หน่วยนับ) | เนื่องที่ | เสร็จ |  |  | ซื้อ | จ้าง | เจาะ | เลือก | -market | -biddig | ราคา | ประจำ | สัญญา |  |  |  | ที่ได้รับ | หรือเงิน |  | มาตรฐาน
|  |  |  | ผูกพัน | ภาย |  |  |  |  | จง |  |  |  |  | งวด |  |  |  |  | อนุมัติใน | สมทบ
|  |  |  | งปม. | ใน | [14 empty] | ปี 67
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 67 | (บาท) | (เดือน/ปี) | (/) | (/) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
1 |  | เครื่องอัดรีดอาหารแบบ | 1 | - | / | 2889000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | สกรูคู่ ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
2 |  | เครื่องระเหยสุญญากาศ | 1 | - | / | 1050000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
3 |  | เครื่องระเหยเข้มข้น | 1 | - | / | 2370000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ชนิดฟิล์มบาง | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
4 |  | เครื่องวัดเอธิลีน ออกซิเจน | 1 | - | / | 2570000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | และคาร์บอนไดออกไซด์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
ในภาชนะบรรจุแบบพกพา
ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
5 |  | เครื่องมือทดสอบหา | 1 | - | / | 2200000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | องค์ประกอบทางเคมีของ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
6 |  | เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง | 3 | - | / | 1350000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ยูวี-วิสซิเบิล (UV-visible | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
spectrophometer)
ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
7 |  | ตู้อบสุญญากาศ | 1 | - | / | 930000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
8 |  | เครื่องทอดสุญญากาศ | 1 | - | / | 800000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
9 |  | เครื่องวัดสีแบบพกพา | 1 | - | / | 710000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
10 |  | เครื่องบรรจุและ | 1 | - | / | 856000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | เครื่องปิดฝาภาชนะประเภท | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
ขวดแบบกึ่งอัตโนมัติ
ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
11 |  | เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง | 6 | - | / | 378000 | มี.ค. 67 | / | - | พ.ค. 67 | - | - | - | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
12 |  | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น | 2 | - | / | 196000 | มี.ค. 67 | / | - | พ.ค. 67 | - | - | - | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
13 |  | อ่างควบคุมอุณหภูมิ | 3 | - | / | 264000 | มี.ค. 67 | / | - | พ.ค. 67 | - | - | - | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
14 |  | อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า | 3 | - | / | 555000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
15 |  | ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ | 3 | - | / | 963000 | มี.ค. 67 | / | - | - | - | - | พ.ค. 67 | - | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | ก.ย. 67 | - | - | / | จัดทำรายละเอียด
|  | ตำบลองครักษ์ | เครื่อง | [20 empty] | คุณลักษณะ
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
รายการสีแดง คือ ผลการดำเนินการ
ลายมือชื่อ________________________ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลวรรณ คะระนันท์)
แบบฟอร์มที่ 2