## บริหาร
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
ฝ่ายบริหาร
1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร |  |  |  |  | 280000 | 80000 | 41600 | 238400 | 41600 | 238400
| 1.1 โครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎ ระเบียบ และส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากร | 14 ธ.ค.66 และ 1 เม.ย. 66 | 4 ม.ค.67 | เบิกจ่ายแล้วครั้งที่1 |  | 30000 | 30000 | 5700 | 24300 | 5700 | 24300 | 21-3219000175(ครั้งที่1) | 24300 ไม่ใช้ให้คณะ
| 1.2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณบดี | มิ.ย.-ก.ค.67 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000
| 1.3 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ | ม.ค.-เม.ย.67 | 15 ม.ค.67/14 มี.ค.67/3 เม.ย.67 | เบิกจ่ายแล้วครั้งที่1 |  | 50000 | 50000 | 35900 | 14100 | 35900 | 14100 | 21-3219000169 (ครั้งที่1) | 28,900 ไม่ใช้ให้คณะ
2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  | 140000 | 80000 | 79850 | 60150 | 79850 | 60150
| 2.1 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 | 19 มิ.ย.-27 ก.ค.67 |  |  |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000
| 2.2 โครงการ AI Strategic Planning Development | 26-27 ต.ค.66 |  | เบิกจ่ายแล้ว | P | 80000 | 80000 | 79850 | 150 | 79850 | 150 | 21-3219000049 21-3100000455 | 7,000 ขอใช้ตอนโอนงปม.ครั้งที่1
3 | โครงการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (Branding) |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 9600 | 5400 | 9600 | 5400
| 3.1 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและการชี้แจงการดำเนินงานของคณะ | 21 มี.ค.67 | 25 ม.ค.67 | เบิกจ่ายแล้ว | P | 15000 | 15000 | 9600 | 5400 | 9600 | 5400 | 21-31219000
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 435000 | 175000 | 131050 | 303950 | 131050 | 303950
1 | โครงการวันสถาปนาคณะ | 1 พ.ค.67 |  |  |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000
| รวม ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000
4 | เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม |  |  |  |  | 20000 | 15000 | 0 | 20000 | 15000 | 5000
| 4.1 โครงการ AI Go Green | ต.ค.66-ก.ย.67 |  |  |  | 20000 | 15000 | 0 | 20000 | 15000 | 5000 | 15,000 ไม่ใช้ให้คณะ
| รวม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ |  |  |  |  | 20000 | 15000 | 0 | 20000 | 15000 | 5000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 515000 | 190000 | 131050 | 383950 | 146050 | 368950
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)

## วิชาการ
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
หน่วยวิชาการ
1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร |  |  |  |  | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 210000
| 1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 | 2024-01-05 |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
| 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 | 20-21 มิ.ย.67 |  |  |  | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000
| 1.3โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 | 2024-01-05 |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมนิสิต (Ai ready to work) |  |  |  |  | 185000 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 185000
| 2.1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 | 2024-05-10 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
| 2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 | 20, 27 เม.ย.67 |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000
| 2.3 โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 | 2024-08-03 |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000
| 2.4 โครงการปรับพื้นฐานแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 2024-08-03 |  |  |  | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000
3 | เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 29920 | 29920 | 24020 | 5900 | 24020 | 5900
| 3.1 โครงการเสริมสร้างทักษะการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2566 | 12 ต.ค.66-2 พ.ย.66 |  | เบิกจ่ายแล้ว | P | 29920 | 29920 | 24020 | 5900 | 24020 | 5900 | 21-3219000060
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 424920 | 29920 | 24020 | 400900 | 24020 | 400900
4 | เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม |  |  |  |  | 145000 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 145000
| 4.1 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ส.ค.67 - พ.ค.67 |  |  |  | 145000 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 145000
| รวม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ |  |  |  |  | 145000 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 145000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 569920 | 29920 | 24020 | 545900 | 24020 | 545900
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย

## วิเทศสัมพันธ์
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
1 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
| 1.1 โครงการ Model UN Conference | ส.ค.-ก.ย.67 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
2 | โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 |  |  |  |  | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000
| 2.1 โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Scholar) ประจำปีการศึกษา 2566 | 1967-08-01 |  |  |  | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)

## วิจัย
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
หน่วยวิจัย
1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร |  |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000
| 1.1 โครงการ Food Innovation Asian Conference 2024 | 13-15 มิ.ย.67 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000
1 | โครงการ Ai Research & Innovation Expo 2024 | 3-5 เม.ย.67 | 1-2 เม.ย.67 | อธิการบดีอนุมัติแล้ว |  | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยและนวัตกรรม | 4-5 ก.ค.67 | 11 ม.ค.67/29 กพ.67/26 เม.ย.67 | เบิกจ่ายแล้วครั้งที่ 1 |  | 30000 | 30000 | 3200 | 26800 | 0 | 30000 | ครั้งที่ 1 21-3219000207
3 | ค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์บทความวิจัย (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ | ต.ค.66-ก.ย.67 |  |  |  | 120000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 90000 | 21-3219000052
4 | เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ | ต.ค.66-ก.ย.67 |  |  |  | 770000 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 770000
5 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย/ผลการดำเนินโครงการวิจัย/ค่าตรวจทานภาษา | ต.ค.66-ก.ย.67 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| รวม ผลผลิต โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ |  |  |  |  | 1100000 | 210000 | 33200 | 1066800 | 30000 | 1070000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 1300000 | 210000 | 33200 | 1266800 | 30000 | 1270000
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย

## สื่อสาร
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
หน่วยสื่อสารองค์กร
1 | โครงการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (Branding) |  |  |  |  | 150000 | 60000 | 59640 | 90360 | 59640 | 90360
| 1.1 โครงการเข้าร่วม SWU Open House | 10-12 พ.ย. 66 |  | เบิกจ่ายแล้ว | P | 60000 | 60000 | 59640 | 360 | 59640 | 360 | 21-3100000783/3219000069
| 1.2 โครงการ AI Branding Creation | 1967-01-01 |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000
| 1.3 โครงการ AI Branding Communication | ต.ค.66-ก.ค.67 | 27-28 เม.ย.67 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 150000 | 60000 | 59640 | 90360 | 59640 | 90360
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 150000 | 60000 | 59640 | 90360 | 59640 | 90360
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on D4: หมวดรายจ่าย
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย

## บริการวิชาการ
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
หน่วยบริการวิชาการ (พันธกิจเพื่อสังคม)
1 | เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม |  |  |  |  | 420000 | 370000 | 15800 | 404200 | 15800 | 404200
| 1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | 22 ม.ค.67-31 ก.ค.67 |  | เบิกจ่ายแล้วครั้งที่2 |  | 320000 | 320000 | 15800 | 304200 | 15800 | 304200 | เบิกจ่ายครั้งที่ 21-3219000243 เบิกจ่ายครั้งที่ 21-3219000244
| 1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน | 1 มี.ค.67-31 ส.ค.67 |  | อนุมัติแล้ว |  | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000
| 1.3โครงการเตรียมความพร้อม แนวทางการขอทุนและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ | มี.ค.-ส.ค. |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
| รวม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ |  |  |  |  | 420000 | 370000 | 15800 | 404200 | 15800 | 404200
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 420000 | 370000 | 15800 | 404200 | 15800 | 404200
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)

## นิสิต
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
หน่วยกิจการนิสิต
1 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมนิสิต (Ai ready to work) |  |  |  |  | 630000 | 165700 | 124590 | 505410 | 124590 | 505410
| 1.1 โครงการ AI_Future skill | 1967-03-01 | 29 กพ.67 | คณบดีอนุมัติแล้ว |  | 60000 | 20000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | โครงการ AI_Future skill and well-being
| 1.2 โครงการสร้างความผูกพันกับบัณฑิต (AI love & bonding) | 1967-12-01 | 21-22 ธ.ค.66 |  | P | 80000 | 80000 | 72390 | 7610 | 72390 | 7610 | เบิกจ่ายแล้ว (21-3219000161)/21-3100002978
| 1.3 โครงการ AI Farewell | 1967-05-01 | 4-5เม.ย.67 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย |  | 150000 | 12000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | โครงการ AI Farewell (ปัจฉิมนิเทศ)
| 1.4 โครงการ AI connect | ม.ค.-มี.ค.67 | 31 ม.ค.67 | เบิกจ่ายแล้ว | P | 70000 | 53700 | 52200 | 17800 | 52200 | 17800 | 21-3219000196
| 1.5 โครงการ AI student KM and Sharing | 1967-05-01 |  |  |  | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | โครงการ AI student KM and Sharing (พัฒนาระบบสโมสรนิสิต+พัฒนาความเป็นผู้นำ)
| 1.6 โครงการ AI Identity camp | 1967-08-01 |  |  |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | โครงการ AI Identity camp (ปฐมนิเทศ)
| 1.7 โครงการ AI Home coming | 1967-04-01 |  |  |  | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000
2 | เงินอุดหนุนสำหรับนิสิต |  |  |  |  | 570000 | 570000 | 192000 | 378000 | 192000 | 378000
| 2.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  | 250000 | 250000 | 87000 | 163000 | 87000 | 163000 | เบิกจ่ายครั้งที่1แล้ว (21-3219000147)
| 2.2 ทุนพัฒนาทักษะในการทำงาน |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 45000 | 55000 | 45000 | 55000 | เบิกจ่ายครั้งที่1แล้ว (21-3219000157)
| 2.3 ทุนพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ | 15 ธ.ค.66-14 ม.ค.67/3 มิ.ย.67-31 ก.ค.67 |  | อธิการบดีอนุมัติแล้ว |  | 220000 | 220000 | 60000 | 160000 | 60000 | 160000
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 1200000 | 735700 | 316590 | 883410 | 316590 | 883410
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 1200000 | 735700 | 316590 | 883410 | 316590 | 883410
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย

## ศูนย์วิจัย
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
1 | เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| 1.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริการ | 1967-06-01 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| รวม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย

## FSN
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
1 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ |  |  |  |  | 170000 | 107400 | 104167 | 65833 | 104167 | 65833
| 1.1 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2566 | พ.ย.66 - ม.ค.67 | 9,23 พ.ย.66 และ10 ม.ค.67 | เบิกจ่ายแล้ว | P | 110000 | 107400 | 104167 | 5833 | 104167 | 5833 | 21-3100001031/21-3100001210/21-3219000107/21-3219000172/21-3100002814
| 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000
2 | ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนิสิตฝึกสอน/ฝึกงาน |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000
| 2.1 โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | ก.ค. 67 |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000
3 | โครงการ AI Product Champion |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000
| 3.1 โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหาร (FSN Food Product Champion) | ม.ค.-ส.ค. 67 | 15 ม.ค.67-31 ส.ค.67 | คณบดีอนุมัติแล้ว |  | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000
4 | โครงการสร้างภาพลักษ์และสื่อสารองค์กร (Branding) |  |  |  |  | 10000 | 9900 | 9900 | 100 | 9900 | 100
| 4.1 โครงการก้าวสู่นักวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | พ.ย.-ธ.ค.66 | 25 พ.ย.66 | เบิกจ่ายแล้ว | P | 10000 | 9900 | 9900 | 100 | 9900 | 100 | 21-3219000116
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 242000 | 167300 | 114067 | 127933 | 114067 | 127933
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 242000 | 167300 | 114067 | 127933 | 114067 | 127933
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย

## PIM
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| 1.1 โครงการพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | ก.ค. 2567 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
2 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
| 2.1 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ | พ.ย. 66-ก.พ. 67 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
3 | ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนิสิตฝึกสอน/ฝึกงาน |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
| 3.1 โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน หลักสูตร นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ | ก.ค. 2567 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
4 | โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0
| 4.1 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นวัตกรรม | พ.ย. 66-ก.พ. 67 | 1 ก.พ.67 | เบิกจ่ายแล้ว | P | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 21-3219000189/21-3100003124
5 | เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมที่จัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 8500 | 8500 | 8200 | 300 | 8200 | 300
| 5.1 โครงการต้นกล้านักประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 1967-02-03 |  | เบิกจ่ายแล้ว | P | 8500 | 8500 | 8200 | 300 | 8200 | 300 | 21-3219000197
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 128500 | 28500 | 28200 | 100300 | 28200 | 100300
6 | เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| 6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านนวัตกรรมและการยกระดับผลิตภัณฑ์ (ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมพอลิเมอร์และอัพไซเคิล) | ส.ค. 67 | 20 เม.ย.67/20 พ.ค.67/17 ส.ค.67 | อยู่ระหว่างเสนออธิการลงนาม |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| รวม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 158500 | 58500 | 28200 | 130300 | 28200 | 130300
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย

## BOT
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
1 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
| 1.1 โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์การเกษตร | 1967-02-01 | 22-27 เม.ย.67 |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000
| 1.2 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร | 1967-02-01 | 22-27 เม.ย.67 |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000
| 1.3 โครงการก้าวใหม่ Biotech | 1967-02-01 | 22-27 เม.ย.67 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
2 | ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนิสิตฝึกสอน/ฝึกงาน |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
| 2.1 โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร | 1967-02-01 | ก.ค.67 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
3 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 23762.25 | 1237.75 | 23762.25 | 1237.75
| 3.1 โครงการ Bright Future Career with Biotechnology | พ.ย.66 | 17-18 พ.ย.66 | เบิกจ่ายแล้ว | P | 25000 | 25000 | 23762.25 | 1237.75 | 23762.25 | 1237.75 | 21-32190000112
4 | โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 |  |  |  |  | 25000 | 24952 | 0 | 25000 | 0 | 25000
| 4.1โครงการพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2566 | ก.พ.67 | 16 มี.ค.67 | อนุมัติแล้ว |  | 25000 | 24952 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 165000 | 49952 | 23762.25 | 141237.75 | 23762.25 | 141237.75
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 165000 | 49952 | 23762.25 | 141237.75 | 23762.25 | 141237.75
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย

## FIB
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
สาขานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
1 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ |  |  |  |  | 125000 | 35000 | 18000 | 107000 | 18000 | 107000
| 1.1 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร นวัตกรรมอาหาร ปีการศึกษา 2566 | ต.ค.66-ธ.ค.66/ม.ค.67-พ.ค.67 |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000
| 1.2 โครงการสร้างสัมพันธ์พี่น้อง FIB | ส.ค.-ก.ย.67 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
| 1.3 โครงการเสริมทักษะด้านการออกแบบบริการอาหารอย่างสร้างสรรค์ | ก.พ.-พ.ค.67 | 23-24 ม.ค.67/28 มี.ค.67 | เบิกจ่ายแล้ว ครั้งที่1 |  | 35000 | 35000 | 18000 | 17000 | 18000 | 17000 | 21-3219000184
2 | ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนิสิตฝึกสอน/ฝึกงาน |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
| 2.1 โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ | พ.ค.-ก.ค.67 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
3 | โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 |  |  |  |  | 70000 | 70000 | 60956 | 9044 | 60956 | 9044
| 3.1 โครงการ FIB Showcase | 31 ต.ค.66-1 พ.ย.66 |  | เบิกจ่ายแล้ว | P | 70000 | 70000 | 60956 | 9044 | 60956 | 9044 | 21-3100000973 21-3219000056
4 | โครงการ AI Product Champion |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000
| 4.1 โครงการเสริมทักษะประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ | ม.ค.-พ.ค.67 | 2 ก.พ67-3 พ.ค.67 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรมที่1 |  | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000
5 | ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร |  |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000
| 5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ | มิ.ย.-ก.ค.67 |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 400000 | 255000 | 78956 | 321044 | 78956 | 321044
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 400000 | 255000 | 78956 | 321044 | 78956 | 321044
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย

## FIE
รายงานการใช้เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ลำดับ | ชื่อภาระผูกพัน | วันที่จัดโครงการ (ตามแผน) | วันที่จัดโครงการ (ใหม่) | การดำเนินการจัดโครงการ | กรอกตัวชี้วัดในระบบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น | ตั้งหนี้ | รวมใช้ไป | งบคงเหลือ | อนุมัติจ่าย | งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)
วท.ม. นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ
1 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
| 1.1 โครงการก้าวแรกของมหาบัณฑิต | ก.ค.67 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
| รวม ผลผลิต ผู้สำเร็จฯ ด้านวิทย์เทคโน |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
Note on A4: รหัสแหล่งเงิน
Note on B4: ชื่อภาระผูกพัน
Note on C4: งบรายจ่าย
Note on D4: หมวดรายจ่าย
Note on F4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Note on G4: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
Note on H4: ตั้งหนี้
Note on I4: รวมใช้ไป
Note on J4: งบคงเหลือ
Note on K4: อนุมัติจ่าย
Note on L4: งบคงเหลือ (งปม. - อนุมัติจ่าย)