## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | ระยเวลาดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67 | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67
1.1 การสร้างระบบและกลไกในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส | 1.1.1.มีคณะกรรมการและคณะทำงานและดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนด | มี | 1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ | [12 empty] | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผอ.สนง.คณบดี/หน่วยบุคคล/หน่วยคลัง
| 1.1.2. ส่วนงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | มี | 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | [12 empty] | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผอ.สนง.คณบดี/หน่วยบุคคล/หน่วยคลัง
| 1.1.3. ส่วนงานมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (รอบ 6 เดือน) | มี | 3. มีการติดตามแผน ประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมแนวทางการพัฒนา | [12 empty] | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผอ.สนง.คณบดี/หน่วยบุคคล/หน่วยคลัง
1.2. สนับสนุนและผลักดันผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบได้ | 1.2.1. ส่วนงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจหลัก | มี (อย่างน้อย 3 งาน) | 1. พัฒนาและจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันผ่าน website ของคณะ - คู่มือหน่วยบุคคล /- คู่มือหน่วยแผน - คู่มือหน่วยพัสดุ /- คู่มือหน่วยคลัง | [12 empty] | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผอ.สนง.คณบดี/หน่วยบุคคล/หน่วยคลัง
| 1.2.2. ส่วนงานมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้มาขอรับบริการครอบคลุมทุกภารกิจของงานบริการ | มี (อย่างน้อย 3 งาน) | 2. พัฒนาและจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับผู้มาขอรับบริการ และเผยแพร่ให้รับทราบโยทั่วกัน ผ่าน website ของคณะ -แนวปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการหน่วยพัสดุ - แนวปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการหน่วยคลัง - แนวปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการหน่วยวิจัย (การให้คำปรึกษา) - แนวปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการหน่วยบริการวิชาการ -แนวปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการหน่วยนิสิต - แนวปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการหน่วยวิชาการ | [12 empty] | สำนักงานคณบดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | โครงการ | ระยเวลาดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67 | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67
2.1. รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส | 2.1.1. ร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในส่วนงาน | ร้อยละ 100 | 1. รณรงค์และเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการถ่ายภาพรณรงค์ผ่านช่องทาง website ของคณะ และ facebook ของคณะ | [12 empty] | สำนักงานคณบดี
| 2.1.2. ส่วนงานมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | มี | 1. โครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎระเบียบและส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากร | [12 empty] | สำนักงานคณบดี/หน่วยสื่อสารองค์กร
| 2.1.3. ส่วนงานมีการส่งเสริมช่องทางการสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใส | มี | 1.ส่งเสริมหรือพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เช่น การใส่ข้อมูลบน Braner กลางของคณะ ผ่าน website ของคณะ และFacebook ของคณะ | [12 empty] | หน่วยสื่อสารองค์กร
| 2.1.4.ส่วนงานมีการเปิดเผยข้อมูลบนหน้า website ตามหัวข้อและช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบถ้วน | มี | 1.ส่วนงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสู่สาธารณะ | [12 empty] | หน่วยสื่อสารองค์กร
2.2. กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | 2.2.1. ส่วนงานมีระบบและกลไกการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของส่วนงาน | มี | 1. จัดให้มีระบบและกลไกในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้งระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน | [12 empty] | สำนักงานคณบดี
|  | มี | 2.มีการเผยแพร่การเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/ขั้นตอน และผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้บุคลากร นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่ สายตรงคณบดี/AI Care | [12 empty] | สำนักงานคณบดี/หน่วยสื่อสารองค์กร
|  | มี | 3. ประชาสัมพันช่องทาง/แนวทาง/ขั้นตอน และผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้บุคลากร นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ | [12 empty] | สำนักงานคณบดี/หน่วยสื่อสารองค์กร
| 2.2.2. ส่วนงานที่มีการเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/ขั้นตอน และผลการดำเนินงานเรื่องร้องรียน/มาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้บุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ | มี | 2. การเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/ขั้นตอน และผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้บุคลากร นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ | [12 empty] | สำนักงานคณบดี/หน่วยสื่อสารองค์กร
| 2.2.3. ส่วนงานมีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | มี | 1. มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยังบุคลากรในส่วนงานและบน website | [12 empty] | สำนักงานคณบดี/หน่วยสื่อสารองค์กร